## Feuil1
Etapes | Date début | Durée | Date fin
Note de clarification | 2023-05-23 | 10 | 2023-06-02
Etude du marché | 2023-05-23 | 10 | 2023-06-02
Faire le WBS | 2023-05-23 | 12 | 2023-06-04
Faire le diagramme de Gantt | 2023-05-23 | 12 | 2023-06-04
Etude bibliographique sur les signaux ECG | 2023-05-29 | 6 | 2023-06-04
Etude bibliographique sur les méthodes d'analyse | 2023-05-29 | 6 | 2023-06-04
Introduction du rapport | 2023-05-29 | 6 | 2023-06-04
Plan du rapport | 2023-05-29 | 9 | 2023-06-06
Rechercher comment mettre les données sur Matlab | 1900-05-29 | 9 | 2023-06-06
Recherches interface et banques à utiliser | 2023-05-29 | 9 | 2023-06-06
Chercher les méthodes de filtrage | 2023-06-06 | 6 | 2023-06-11
Chercher comment charger les données | 2023-06-06 | 6 | 2023-06-11
Chercher comment afficher les données | 2023-06-06 | 6 | 2023-06-11
Chercher comment analyser les données | 2023-06-06 | 6 | 2023-06-11
Codage Matlab | 2023-06-06 | 21 | 2023-06-27
Mise en place de la plateforme | 2023-06-06 | 21 | 2023-06-27
Ecriture du rapport | 2023-06-06 | 21 | 2023-06-27
D